# Некоммерческое партнерство

# "Дальневосточные правовые ресурсы"

"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"

на конкурс социально ориентированных

некоммерческих организаций

# Приоритетное направление:

# 2) повышение качества жизни людей пожилого возраста

# Хабаровск 2015

# Описание проекта

| 1. Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта | По данным Арбитражного суда Хабаровского края, около 3 000 жителей города Хабаровска могут быть признаны банкротами, поскольку сумма долга каждого из них составляет от 500 тысяч рублей и выше. Среди них значительную часть составляют люди пожилого возраста, поскольку сегодня они начали активно пользоваться новыми финансовыми услугами (в том числе кредитами), а этому их никто не учил и не учит. Необходимость повышения финансовой грамотности населения осознана и на федеральном уровне, поэтому Министерство финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком инициировали проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". В рамках проекта разработаны и прошли успешную апробацию соответствующие образовательные программы для двух целевых групп: дети школьного возраста и пожилые граждане. Проект уже третий год реализуется в ряде регионов страны, однако в Хабаровском крае пока этот проект не реализуется. |
| --- | --- |
| Проблема | От пожилых граждан сегодня требуется ответственное отношение к личным финансам, разумное финансовое поведение, знание своих прав при получении финансовых услуг, а также умений их защищать в случае необходимости. Однако такими знаниями и умениями пожилые граждане не владеют и получить их сегодня в Хабаровске негде. |
| 2. Цель проекта - помочь пожилым людям овладеть необходимыми знаниями и умениями для защиты своих прав при получении финансовых услуг |
| Задачи проекта 1. Организовать и провести информационную PR-кампанию, способствующую привлечению внимания общественности, связанной с актуализацией проблемы финансовой грамотности людей пожилого возраста. 2. Разработать и апробировать просветительскую программу по финансовой грамотности для пожилых людей. 3. Распространить результаты проекта. |

| 3. Целевая группа граждан, на которых направлен проект: - пожилые граждане, желающие получить информацию по эффективному управлению личными финансами; - граждане, признанные Арбитражным судом банкротами. Реализация проекта позволит повысить уровень финансовой безопасности пенсионеров, повысить эффективность домохозяйств в принятии финансово-экономических решений. |
| --- |
| Количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта (человек), в том числе: | не менее 120 |
| - пожилые граждане | не менее 90 |
| - граждане других возрастных групп, пожелавшие повысить свою финансовую грамотность | не менее 30 |

4. Календарный план мероприятий, этапы и сроки реализации проекта:

|  | Срок начала проведения мероприятия | Срок окончания проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Организовать и провести информационную PR-кампанию, способствующую привлечению внимания общественности, связанной с актуализацией проблемы финансовой грамотности людей пожилого возраста. |
| Мероприятие 1.1. Разработка и реализация информационной PR-кампании. | 01 января 2016 года | 31 марта 2016 года |
| Реализация мероприятия включает в себя: 1. Разработку и изготовление информационно-презентационных материалов и их распространение в Центрах по работе с населением города и других заинтересованных организациях. 2. Размещение статей в электронных и печатных СМИ. 3. Интервью на региональных телеканалах. |
| Задача 2. Разработать и апробировать просветительскую программу по финансовой грамотности для пожилых людей. |
| Мероприятие 2.1. Разработка просветительской программы по финансовой грамотности для пожилых людей и комплектование групп для апробации программы. | 01 февраля 2016 года | 31 марта 2016 года |
| Просветительская программа по финансовой грамотности для пожилых людей будет включать в себя следующие темы: - Личные финансы: доходы и расходы. - Как сохранить свои финансовые средства. - Как приумножить свои финансовые средства. - Как правильно взять деньги в долг в случае необходимости. Группы для апробации просветительской программы планируется сформировать из пожилых граждан в составе не менее 16 человек на базе 6 Центров по работе с населением г. Хабаровска. Соответствующая договорённость с начальником управления социальной работы с населением Администрации г. Хабаровска Н.В Чечелевой имеется. Кроме того, помимо пожилых граждан в эти группы могут входить лица, которые будут признаны Арбитражным судом банкротами в соответствии с федеральным законом о банкротстве физических лиц, вступившем в силу 1 октября 2015 года. По договорённости с Председателем Арбитражного суда Хабаровского края З.Ф. Софриной таким лицам будет даваться рекомендация посетить курсы финансовой грамотности. Реализация мероприятия включает в себя: 1. Определение содержания программы и разработка тематического плана и раздаточных материалов. 2. Тиражирование материалов. 3. Формирование 6 групп в Центрах по работе с населением г. Хабаровска. 4. Определение их уровня знаний для корректировки программы. |
| Мероприятие 2.2. Проведение занятий и индивидуальных консультаций, корректировка просветительской программы по результатам апробации. | 01 апреля 2016 года | 31 мая 2016 года |
| Планируется, что в ходе апробации просветительской программы будет также организованы индивидуальные консультации слушателей по финансовым вопросами и вопросам, связанным с защитой их прав при получении финансовых услуг. |
| Задача 3. Распространить результаты проекта. |
| Мероприятие 3. Распространение результатов проекта. | 01 мая 2016 года | 30 июня 2016 года |
| Проведение круглого стола, пресс-конференции и других PR-мероприятий по итогам реализации проекта. |

| Общая продолжительность проекта: 6 месяцев |
| --- |
| Начало реализации проекта | 01 | января | 2016 |
| Завершение реализации проекта | 30 | июня | 2016 |